## Список мед организаций
№ п/п | Наименование КГБУЗ | ссылка на офиц сайт организации | ссылка на заполненный онлайн документ организации
1 | КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
2. | КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»
3. | КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства»
4. | КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова»
5. | КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»
6. | КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер № 1»
7. | КГБУЗ «Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер»
8. | КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского»
9. | КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД»
10. | КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн»
11. | КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»
12. | КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
13. | КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1»
14. | КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»
15. | КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5»
16. | КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1»
17. | КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
18. | КГБУЗ «Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро»
19. | КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка № 1»
20. | КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка № 2»
21. | КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3»
22. | КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 4»
23. | КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 5»
24. | КГКУЗ «Детский санаторий «Березка»
25. | КГБУЗ «Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр»
26. | КГКУЗ «Красноярский территориальный центр медицины катастроф»
27. | КГКУЗ «Красноярский краевой медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
28. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича»
29. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»
30. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7»
31. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2»
32. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3»
33. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4»
34. | КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»
35. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5»
36. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»
37. | КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»
38. | КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7»
39. | КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»
40. | КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 1»
41. | КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 2»
42. | КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника №3»
43. | КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 4»
44. | КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 5»,
45. | КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 7»
46. | КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8»
47. | КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»
48. | КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 2»
49. | КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4»
50. | КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 5»
51. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1»
52. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4»
53. | КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5»
54. | КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8»
55. | КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 1»
56. | КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2»
57. | КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4»
58. | КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи»
59. | КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница »
60. | КГАУЗ «Лесосибирская межрайонная стоматологическая поликлиника»
61. | КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»
62. | КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»
63. | КГБУЗ «Норильская городская больница № 2»
64. | КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»
65. | КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника»
66. | КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»
67. | КГБУЗ «Туринская районная больница»
68. | КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»
69. | КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»
70. | КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»
71. | КГБУЗ «Таймырская районная больница № 1»
72. | КГБУЗ «Абанская районная больница»
73. | КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»
74. | КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»
75. | КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника»
76. | КГБУЗ «Балахтинская районная больница»
77. | КГБУЗ «Березовская районная больница»
78. | КГБУЗ «Бирилюсская районная больница»
79. | КГБУЗ «Боготольская районная больница»
80. | КГБУЗ «Богучанская районная больница»
81. | КГБУЗ «Большемуртинская районная больница»
82. | КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»
83. | КГБУЗ «Бородинская городская больница»
84. | КГБУЗ «Игарская городская больница»
85. | КГБУЗ «Дзержинская районная больница»
86. | КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»
87. | КГБУЗ «Емельяновская районная больница»
88. | КГБУЗ «Енисейская районная больница»
89. | КГБУЗ «Ермаковская районная больница»
90. | КГБУЗ «Иланская районная больница»
91. | КГБУЗ «Ирбейская районная больница»
92. | КГБУЗ «Идринская районная больница»
93. | КГБУЗ «Канская межрайонная больница»
94. | КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница»
95. | КГАУЗ «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника»
96. | КГБУЗ «Казачинская районная больница»
97. | КГБУЗ «Каратузская районная больница»
98. | КГБУЗ «Кежемская районная больница»
99. | КГБУЗ «Козульская районная больница»
100. | КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»
101. | КГБУЗ «Курагинская районная больница»
102. | КГБУЗ «Манская районная больница»
103. | КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»
104. | КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»
105. | КГБУЗ «Назаровская центральная районная больница»
106. | КГАУЗ «Назаровская городская стоматологическая поликлиника»
107. | КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»
108. | КГБУЗ «Новоселовская районная больница»
109. | КГБУЗ «Партизанская районная больница»
110. | КГБУЗ «Пировская районная больница»
111. | КГБУЗ «Рыбинская районная больница»
112. | КГБУЗ «Саянская районная больница»
113. | КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»
114. | КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»
115. | КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»
116. | КГБУЗ «Тасеевская районная больница»
117. | КГБУЗ «Туруханская районная больница»
118. | КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»
119. | КГБУЗ «Ужурская районная больница»
120. | КГБУЗ «Уярская районная больница»
121. | КГБУЗ «Шарыповская центральная районная больница»
122. | КГБУЗ «Шушенская районная больница»
123. | КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Солнечный Красноярского края»
124. | КГБУЗ «Больница п. Кедровый»
125. | КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»
126. | КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»
127. | КГБПОУ «Канский медицинский техникум»
128. | КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»
129. | КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»
130. | КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»
131. | КГБПОУ «Норильский медицинский техникум»
132. | КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»
133. | КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. Крутовского»
134. | КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования»
135. | КГБУ «Санавтотранс»

## Отчет по реализации
Отчет по выполнению плана мероприятий по внедрению системы наставничества медицинский работников в медицинской организации (наименовании организации)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение (ФИО, должность) | Сроки реализации | Отметка об исполнении (фактическая дата исполнения)
1. | Разработано, согласовано с первичной профсоюзной организацией и утверждено положений о наставничестве медицинских работников на основе Типового положения о наставничестве медицинских работников, утвержденного приказом министерства здравоохранения Красноярского края | Благирев Иван Сергеевич, начальник отдела правового и кадрового обеспечения | 2026-05-15 | 2026-06-18
2. | Определены лица, ответственные за организацию системы наставничества в медицинской организации : | Благирев Иван Сергеевич, начальник отдела правового и кадрового обеспечения | 2026-06-01 | 2026-06-18
3. | Размещен на официальном сайте учреждения в разделе «Наставничество» список наставников, в зависимости от специальностей, по которым данными наставниками получено медицинское образование, а также наличие сведений об аккредитации | Благирев Иван Сергеевич, начальник отдела правового и кадрового обеспечения | 2026-06-15 | 2026-07-09
4. | Проведение обучения наставников медицинских организаций | Благирев Иван Сергеевич, начальник отдела правового и кадрового обеспечения | 2026-08-31 | в процессе
3. | Обеспечено своевременное обновление на официальном сайте учреждения списка наставников |  | постоянно | Не обязательно для заполнения на данном этапе
4. | Подготовлены и выданы наставляемым лицам сведения о периоде прохождения наставничества |  | по факту | Не обязательно для заполнения на данном этапе

## Общие сведения
№ п/п | Полное наименование и сокращенное наименование (по ЕГРЮЛ) | ИНН | Адрес в пределах места нахождения медицинской организации | Номер телефона организации, эл. почта организации | ФИО, телефон, электронная почта контактного лица, ответственного за организацию наставничества | Код специальности и специальность
1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения"Красноярская межрайонная детская больница № 4" (КГБУЗ "КМДБ № 4") | 2463006540 | Красноярский край, город Красноярск, ул Юшкова, д. 22а | Телефон: (391) 247-40-05, Факс: (391) 247-40-15, http://krgdb4.ucoz.ru e-mail: gdb4@krgdb4.ru | Начальник отдела паравового и кадрового обеспечения Благирев Иван Сергеевич, ok01@krgdb4.ru, тел. 986-86-24 (доб.731) | 31.02.01 Лечебное дело 34.02.01 Сестринское дело 31.02.03 Лабораторная диагностика 31.02.05 Стоматология ортопедическая 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 30.05.03 Медицинская кибернетика 31.05.03 Стоматология 31.05.02 Педиатрия 34.03.01 Сестринское дело 30.05.03 Медицинская кибернетика 31.08.09 Рентгенология 31.08.32 Дерматовенерология 31.08.50 Физиотерапия 31.08.72 Стоматология общей практики 31.08.73 Стоматология терапевтическая 31.08.74 Стоматология хирургическая 31.08.75 Стоматология ортопедическая 31.08.76 Стоматология детская 31.08.77 Ортодонтия 32.08.12 Эпидемиология 31.08.01 Акушерство и гинекология 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 31.08.11Ультразвуковая диагностика 31.08.12Функциональная диагностика 31.08.13Детская кардиология 31.08.17Детская эндокринология 31.08.19 Педиатрия 31.08.35 Инфекционные болезни 31.08.37 Клиническая фармакология 31.08.42Неврология 31.08.58 Оториноларингология 31.08.59 Офтальмология 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.16 Детская хирургия
2
3
4
5
6
7
8
9

## Реестр наставников
№ | Фамилия Имя Отчество | Должность | Стаж работы по специальности | Аккредитация (сроки) | Наличие квалификационной категории
1 | Каширцева Ирина Александровна | заведующий стационаром -врач-оториноларинголог | 33 года | 23.07.2024-23.07.2029 | высшая по спенциальности "Оториноларингология" от 20.10.2023
2 | Сидоровская Марина Николаевна | заведующий отделением – врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения стационара | 26 лет | 24.12.2024-24.12.2029 | высшая по спенциальности "Оториноларингология" от 04.03.2025
3 | Неганова Валентина Федоровна | врач –оториноларинголог оториноларингологического отделения стационара | 8 лет | 30.05.2023-30.05.2028 | не имеет
4 | Зюзин Максим Михайлович | заведующий поликлиникой – врач-стоматолог стоматологической поликлиники | 29 лет | 26.10.2022-26.10.2027 | не имеет
5 | Курилович Светлана Юрьевна | заведующий отделение - врач-стоматолог детский детского терапевтического отделения стоматологической поликлиники | 24 года | 31.10.2023-31.10.2028 | высшая по спенциальности "Ортодонтия" от 22.12.2023
6 | Воропаева Наталья Валерьевна | заведующий поликлиникой – врач-педиатр поликлиники № 1 | 22 года | 28.02.2022-28.02.2027 | не имеет
7 | Кузнецова Татьяна Александровна | заведующий поликлиникой – врач-педиатр поликлиники № 2 | 18 лет | 26.12.2023-26.12.2028 | не имеет
8 | Швалов Владимир Геннадьевич | заведующий поликлиникой – врач-педиатр поликлиники № 3 | 37 лет | 24.12.2024-24.12.2029 | высшая
9
10
11
12